## PLANILHA
OBRA: |  | PASSAGEM MOLHADA - SITIO POÇO DO BEZERRO
MUNICÍPIO: |  | VERDEJANTE-PE |  | BDI: |  |  | 25.66%
ENDEREÇO: |  | PASSAGEM MOLHADA - SITIO POÇO DO BEZERRO |  | DATA: |  |  | 2021-03-23
PREÇO-BASE: |  | SINAPI Fevereiro /2021 Desonerada / Tabela 026 - SEINFRA |  | VALOR TOTAL: |  |  | 256197.9255
ITEM | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID | QUANT | PREÇO UNIT (SEM BDI) | PREÇO UNIT (COM BDI) | VALOR (R$)
1.0 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 15725.242
1.1 | 4813 | SINAPI | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA. | m² | 0 | 200 | 251.32 | 0
1.2 | 93584 | SINAPI | EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016 | M2 | 13.2 | 619.54 | 778.51 | 10276.332
1.3 | 99059 | SINAPI | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 | m | 109 | 39.78 | 49.99 | 5448.91
2.0 |  |  | MOVIMENTO DE TERRAS E ALVENARIA DE PEDRA |  |  |  |  | 84465.1413
2.1 | 98524 | SINAPI | LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018 | m² | 400 | 2.33 | 2.93 | 1172
2.3 | 90100 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM RETROESCAVADEIRA (0,26 M3/88 HP), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015 | m³ | 206.8 | 9.72 | 12.21 | 2525.028
2.2 | 96995 | SINAPI | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | m³ | 110.7218 | 35.49 | 44.6 | 4938.1923
2.4 | 100574 | SINAPI | ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019 | m³ | 124.9017 | 1 | 1.26 | 157.3761
2.5 | 94327 | SINAPI | ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM AREIA PARA ATERRO. AF_05/2016 | m³ | 75 | 100.75 | 126.6 | 9495
2.6 | 101616 | SINAPI | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | m² | 73.4 | 4.34 | 5.45 | 400.03
2.7 | 73361 | SINAPI | CONCRETO CICLOPICO FCK=10MPA 30% PEDRA DE MAO INCLUSIVE LANCAMENTO | m³ | 128 | 392.64 | 493.39 | 63153.92
2.8 | 96620 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS. AF_08/2017 | m³ | 4.404 | 474.08 | 595.73 | 2623.5949
3.0 |  |  | ESTRUTURAS DE CONCRETO E DRENAGEM |  |  |  |  | 150163.9422
3.1 | 92447 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE | m² | 50 | 138.35 | 173.85 | 8692.5
3.2 | 92776 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | kg | 921.2 | 15.77 | 19.82 | 18258.184
3.3 | 92778 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | kg | 617 | 13.14 | 16.51 | 10186.67
3.4 | 92785 | SINAPI | ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | kg | 441 | 14.32 | 17.99 | 7933.59
3.5 | 92787 | SINAPI | ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | kg | 3782.21 | 12.27 | 15.42 | 58321.6782
3.6 | 96555 | SINAPI | CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 | m³ | 52 | 553.49 | 695.52 | 36167.04
3.7 | COMP 01 |  | MONTAGEM E INSTALAÇÃO BALIZA EM TUBO DE PVC COM CONCRETO NA ARMADO | und | 48 | 75.3897 | 94.73 | 4547.04
3.8 | 92226 | SINAPI | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1,000 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | M | 12 | 366.67 | 460.76 | 5529.12
| C3732 | SEINFRA | JUNTA DE DILATAÇÃO À BASE DE MASTIQUE (1.00 x 1.00cm) | m | 12 | 35.02 | 44.01 | 528.12
4.0 |  |  | SERVIÇOS FINAIS - QUADRA |  |  |  |  | 5843.6
4.1 | C3447 | SEINFRA | LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA | m² | 200 | 1.11 | 1.39 | 278
4.2 | 101203 | SINAPI | CERCA COM MOURÕES DE MADEIRA ROLIÇA, DIÂMETRO 11 CM, ESPAÇAMENTO DE 2,5 M, ALTURA LIVRE DE 1,7 M, CRAVADOS 0,5 M, COM 5 FIOS DE ARAME DE AÇO OVALADO 15X17 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2020 | m | 120 | 28.89 | 36.3 | 4356
4.3 | 97053 | SINAPI | SINALIZAÇÃO COM FITA FIXADA EM CONE PLÁSTICO, INCLUINDO CONE. AF_11/2017 | m | 108 | 8.91 | 11.2 | 1209.6
IMPORTA A PLANILHA O VALOR TOTAL DE R$ 256.197,93 (DUZENTOS E CINQUENTA E SEIS MIL E CENTO E NOVENTA E SETE REAIS E NOVENTA E TRÊS CENTAVOS) | [7 empty] | 256197.9255

## MC
OBRA: |  | PASSAGEM MOLHADA - NOGUEIRA
MUNICÍPIO: |  | VERDEJANTE-PE |  | BDI:
ENDEREÇO: |  | PASSAGEM MOLHADA - POÇO DO BEZERRA |  | DATA:
PREÇO-BASE: |  | SINAPI Fevereiro /2021 Desonerada / Tabela 026 - SEINFRA |  | VALOR TOTAL:
MEMÓRIA DE CALCULO
ITEM | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID | QUANT | COMP. | LARG. | ALTUR. | VOLUME | TAXA | TOTAL
1. |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | 4813 | SINAPI | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA. | m² | [6 empty] | 6
|  |  | PLACA |  | 1 | 3 | 2 |  |  |  | 6
1.2 | 93584 | SINAPI | EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016 | un | [6 empty] | 13.2
|  |  | BARRACÃO DE OBRA |  | 2.2 | 6 |  |  |  |  | 13.2
1.3 | 99059 | SINAPI | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 | m | [6 empty] | 109
|  |  | LADO DIREITO |  |  | 50 |  |  |  |  | 50
|  |  | LADO ESQUERDO |  |  | 50 |  |  |  |  | 50
|  |  | CABECEIRA 01 |  |  | 4.5 |  |  |  |  | 4.5
|  |  | CABECEIRA 02 |  |  | 4.5 |  |  |  |  | 4.5
2. |  |  | MOVIMENTO DE TERRAS E ALVENARIA DE PEDRA
2.1 | 98524 | SINAPI | LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018 | m² | [6 empty] | 400
|  |  | ÁREA DE EXECUÇÃO DA PASSAGEM |  |  | 50 | 8 |  |  |  | 400
2.2 | 90100 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM RETROESCAVADEIRA (0,26 M3/88 HP), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015 | m³ | [6 empty] | 206.8
|  |  | VALA DIREITA |  |  | 50 | 0.8 | 2 |  |  | 80
|  |  | VALA ESQUERDA |  |  | 50 | 0.8 | 2 |  |  | 80
|  |  | BUEIROS |  |  | 6 | 3.9 | 2 |  |  | 46.8
|  |  | BASE DO BUEIRO 1 E 2 |  |  | 1 | 3.9 | 0.5 | 2 |  | 3.9
2.3 | 96995 | SINAPI | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | m³ | [6 empty] | 110.7218
|  |  | REATERRO VALA DIREITA -ALVEANRIA DE PEDRA |  |  | 50 | 0.4 | 2 |  |  | 40
|  |  | REATERRO VALA ESQUERDA - ALVENARIA DE PEDRA |  |  | 50 | 0.4 | 2 |  |  | 40
|  |  | BUEIROS |  |  | 6 | 3.9 | 1.8 |  |  | 42.12
|  |  | DESCONTO VOLUME DO TUBO |  | 2 | 6 | 3.14 | 0.3025 |  |  | -11.3982
2.4 | 100574 | SINAPI | ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019 | m³ | [6 empty] | 124.9017
|  |  | VOLUMES ESCAVADO | [5 empty] | 206.8
|  |  | ATERRO | [5 empty] | -110.7218
|  |  | BOTA FORA + EMPOLAMENTO |  |  | 96.0782 | X | 1.3 |  |  | 124.9017
2.5 | 94327 | SINAPI | ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM AREIA PARA ATERRO. AF_05/2016 | m³ | [6 empty] | 75
|  |  | VOLUME DE TERRA |  |  | 50 | 3 | 0.5 |  |  | 75
2.6 | 101616 | SINAPI | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | m² | [6 empty] | 73.4
|  |  | VALAS PARA ALVENARIA DE PEDRA |  | 2 | 50 | 0.5 |  |  |  | 50
|  |  | AREA DAS MANILHAS |  |  | 6 | 3.9 |  |  |  | 23.4
2.7 | 73361 | SINAPI | CONCRETO CICLOPICO FCK=10MPA 30% PEDRA DE MAO INCLUSIVE LANCAMENTO | m³ | [6 empty] | 128
|  |  | ALVENARIA DE PEDRA-CENTRO |  | 2 | 30 | 0.4 | 2 |  |  | 48
|  |  | ALVENARIA DE PEDRA-CENTRO |  | 2 | 30 | 0.4 | 2 |  |  | 48
|  |  | ALVENARIA DE PEDRA-CABECEIRA 01 |  | 2 | 10 | 0.4 | 2 |  |  | 16
|  |  | ALVENARIA DE PEDRA-CABECEIRA 02 |  | 2 | 10 | 0.4 | 2 |  |  | 16
2.8 | 96620 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS. AF 08/2017 | m³ | [6 empty] | 4.404
|  |  | VALAS PARA ALVENARIA DE PEDRA |  | 2 | 50 | 0.5 | 0.06 |  |  | 3
|  |  | AREA DAS MANILHAS |  |  | 6 | 3.9 | 0.06 |  |  | 1.404
3. |  |  | ESTRUTURAS DE CONCRETO E DRENAGEM
3.1 | 92447 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE | m² | [6 empty] | 50
|  |  | FORMA LAJE |  |  | 50 | 0.2 |  |  |  | 10
|  |  | FORMA VIGA 01 |  | 2 | 50 | 0.2 |  |  |  | 20
|  |  | FORMA VIGA 02 |  | 2 | 50 | 0.2 |  |  |  | 20
3.2 | 92776 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | kg | [6 empty] | 921.2
|  |  | ARMADURA TRANSV. VIGA |  | 1000 | 1.78 |  |  |  | 0.245 | 436.1
|  |  | ARMADURA TRANSV. VIGA |  | 1000 | 1.98 |  |  |  | 0.245 | 485.1
3.3 | 92778 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | kg | [6 empty] | 617
|  |  | ARMADURA LONG. VIGA |  | 20 | 50 |  |  |  | 0.617 | 617
3.4 | 92785 | SINAPI | ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | kg | [6 empty] | 441
|  |  | ARMADURA LONG. LAJE |  | 36 | 50 |  |  |  | 0.245 | 441
3.5 | 92787 | SINAPI | ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | kg | [6 empty] | 3782.21
|  |  | ARMADURA TRANSV. LAJE |  | 1000 | 4.65 |  |  |  | 0.617 | 2869.05
|  |  | ARMADURA TRANSV. LAJE |  | 400 | 3.7 |  |  |  | 0.617 | 913.16
3.6 | 96555 | SINAPI | CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 | m³ | [6 empty] | 52
|  |  | CONCRETAGEM LAJE |  |  | 50 | 4 | 0.2 |  |  | 40
|  |  | CONCRETAGEM VIGA 01 |  | 2 | 50 | 0.35 | 0.2 |  |  | 7
|  |  | CONCRETAGEM VIGA 02 |  | 2 | 50 | 0.25 | 0.2 |  |  | 5
3.7 | COMP 01 |  | MONTAGEM E INSTALAÇÃO BALIZA EM TUBO DE PVC COM CONCRETO NA ARMADO | und | [6 empty] | 48
|  |  | LATERAL DIREITA |  | 24 | [5 empty] | 24
|  |  | LATERAL ESQUERDA |  | 24 | [5 empty] | 24
3.8 | 92226 | SINAPI | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1,000 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | m | [6 empty] | 12
|  |  | MANINHA EM CONCRETO |  | 2 | 6 |  |  |  |  | 12
3.9 | C3732 | SEINFRA | JUNTA DE DILATAÇÃO À BASE DE MASTIQUE (1.00 x 1.00cm) | m | [6 empty] | 12
[5 empty] | 3 | 4 |  |  |  |  | 12
4 |  |  | SERVIÇOS FINAIS
4.1 | 9537 | SINAPI | LIMPEZA GERAL | m² | [6 empty] | 200
|  |  | LIMPEZA |  |  | 50 | 4 |  |  |  | 200
4.2 | 101203 | SINAPI | CERCA COM MOURÕES DE MADEIRA ROLIÇA, DIÂMETRO 11 CM, ESPAÇAMENTO DE 2,5 M, ALTURA LIVRE DE 1,7 M, CRAVADOS 0,5 M, COM 5 FIOS DE ARAME DE AÇO OVALADO 15X17 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2020 | m | [6 empty] | 120
|  |  | PROPRIEDADE LADO DIREITO |  |  | 60 |  |  |  |  | 60
|  |  | PROPRIEDADE LADO ESQUERDO |  |  | 60 |  |  |  |  | 60
4.3 | 97053 | SINAPI | SINALIZAÇÃO COM FITA FIXADA EM CONE PLÁSTICO, INCLUINDO CONE. AF_11/2017 | m | [6 empty] | 108
|  |  | LADO DIREITO |  |  | 50 |  |  |  |  | 50
|  |  | LADO ESQUERDO |  |  | 50 |  |  |  |  | 50
|  |  | CABECEIRA 01 |  |  | 4 |  |  |  |  | 4
|  |  | CABECEIRA02 |  |  | 4 |  |  |  |  | 4

## COMPOSIÇÃO
COMP 01 | MONTAGEM E INSTALAÇÃO BALIZA EM TUBO DE PVC COM CONCRETO NA ARMADO | UND |  |  | 75.3897
|  |  | QUANT. | PREÇO UNIT | TOTAL
9836 | TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) | m | 1.5 | 12.09 | 18.135
88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 0.45 | 11.66 | 5.247
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 1.21 | 16.42 | 19.8682
88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 1.21 | 20.45 | 24.7445
42407 | TRELICA NERVURADA (ESPACADOR), ALTURA = 120,0 MM, DIAMETRO DOS BANZOS M 4,93 INFERIORES E SUPERIOR = 6,0 MM, DIAMETRO DA DIAGONAL = 4,2 MM |  | 1.5 | 4.93 | 7.395

## CRONOGRAMA
OBRA:PASSAGEM MOLHADA - SITIO POÇOS DE BEZERRAS
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | VALOR (R$) | % ITEM | 1 | 2 | 3 | 4
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 177737.004 | 1377% | 100%
177737.004
2 | MOVIMENTO DE TERRAS E ALVENARIA DE PEDRA | 242.8317 | 1.882% |  | 100%
|  |  |  | 0 | 242.8317
3 | ESTRUTURAS DE CONCRETO E DRENAGEM | 12905.424 | 100% |  | 50% | 50%
[5 empty] | 6452.712 | 6452.712 | 0
4 | SERVIÇOS FINAIS | 648659.0019 | 5026% |  |  | 50% | 50%
[5 empty] | 0 | 324329.501 | 324329.501
VALORES TOTAIS |  | 839544.26 |  | 177737.004 | 6695.5437 | 330782.213 | 324329.501
|  |  |  | 21.17% | 0.7975% | 39.4% | 38.63%
|  |  |  | 21.17% | 21.97% | 61.37% | 100%

## BDI
Planilha de Composição de BDI
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | %
Grupo A | % em relação ao custo direto CD
A1 | Despesas Indiretas | 11.8%
a1 | Seguros, riscos e garantia | 2.07%
a2 | Administração Central | 3%
a3 | Despesas Financeiras | 1.23%
a4 | Lucro | 5.5%
Grupo B | % em relação ao valor total VT
B1 | Tributos | 10.65%
| Pis | 0.65%
| Cofins | 3%
| ISS | 5%
| CPRB | 2%
BDI | BDI = (((1/(1-B1))*(1+a1)*(1+a2)*(1+a3)*(1+a4))-1)*100 | 25.66%

## ENCARGOS SOCIAIS
COMPOSIÇÃO DE ENCARGOS SOCIAIS
GRUPO A
GRUPO | DESCRIÇÃO | HORISTA | MENSALISTA
A1 | INSS | 0% | 0%
A2 | SESI | 1.5% | 1.5%
A3 | SENAI | 1% | 1%
A4 | INCRA | 0.2% | 0.2%
A5 | SEBRAE | 0.6% | 0.6%
A6 | SALÁRIO EDUCAÇÃO | 2.5% | 2.5%
A7 | SEGURO ACIDENTE TRABALHO | 3% | 3%
A8 | FGTS | 8% | 8%
A9 | SECONSI | 0% | 0%
A | TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS | 16.8% | 16.8%
GRUPO B
B1 | REPOUSO SEMANAL RENUMERADO | 18.09% | 0%
B2 | FERIADOS | 4.34% | 0%
B3 | AUXÍLIO ENFERMIDADE | 0.92% | 0.69%
B4 | 13º SALÁRIO | 11.02% | 8.33%
B5 | LICENÇA PATERNIDADE | 0.08% | 0.06%
B6 | FALTAS JUSTIFICADAS | 0.73% | 0.56%
B7 | DIAS DE CHUVA | 2.28% | 0%
B8 | AUXILIO ACIDENTE DO TRABALHO | 0.12% | 0.09%
B9 | FÉRIAS GOZADAS | 10% | 7.57%
B10 | SALÁRIO MATERNIDADE | 0.03% | 0.02%
B | TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDENCIA DE A | 47.62% | 17.32%
GRUPO C
C1 | AVISO PREVIO INDENIZADO | 6.53% | 4.94%
C2 | AVISO PREVIO TRABALHADO | 0.15% | 0.12%
C3 | FÉRIAS INDENIZADAS | 4.4% | 3.33%
C4 | DEPOSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA | 5.23% | 3.96%
C5 | INDENIZAÇÃO ADICIONAL | 0.55% | 0.42%
C | TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE NÃO RECEBEM INCIDÊNCIA DE A | 16.86% | 12.77%
GRUPO D
D1 | REINCIDENCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B | 8% | 2.91%
D2 | REINCIDENCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDENCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO IDENIZADO | 0.55% | 0.42%
D | TOTAL DE REINCIDENCIA DE UM GRUPO SOBRE OUTRO | 8.55% | 3.33%
| TOTAL DE ENCARGOS SOCIAIS | 89.83% | 50.22%