## RESUMO
ITEM | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | TOTAL
1.0 | INSTALAÇÃO DE OBRA | 2862.72
2.0 | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS | 12684.42
3.0 | CARGA,TRANSPORTE E DESCARGA DE MATERIAL | 527.02
4.0 | PISOS | 7118.23
5.0 | COBERTA | 75192.17
6.0 | ESQUADRIAS | 14153.01
7.0 | PINTURA | 80392.7
8.0 | REVESTIMENTO | 28023.22
9.0 | ELÉTRICA | 11226.69
10.0 | HIDRAULICA E HIDROSANITÁRIA | 1662.62
11.0 | LIMPEZA | 5520.96
239363.76

## PLANILHA C DES
PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE
AGENTE PROMOTOR: |  |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE | OBJETO: REFORMA DA ESCOLA OSMUNDO BEZERRA
|  |  |  | BDI |  | PLANILHA BASE | VALOR DA OBRA |  | obs: Onde existe IG são preços já inseridos em planilha, sem a necessidade de alteração. Caso altere, modificar apenas onde existe NOVO (Evita o trabalho de repetir preços)
ENDEREÇO: |  |  | DISTRITO DOS GROSSOS, VERDEJANTE ( PE ). | 26.84% |  | SINAPI 03/2020 , SEINFRA 026.1, EMLURB JUL/2018. | 239363.76
DATA: 13/10/2020
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
[6 empty] | BDI | 26.84%
ITEM | FONTE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO (R$) | VALOR UNITÁRIO C/ BDI (R$) | VALOR TOTAL C/ BDI (R$)
1.0 |  |  | INSTALAÇÃO DE OBRA |  |  |  |  | 2862.72
1.1 | COMPOSIÇÃO | CP-I | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | m² | 6 | 376.16 | 477.12 | 2862.72
2.0 |  |  | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS |  |  |  |  | 12684.42
2.1 | SEINFRA | C1066 | DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO | m² | 109.71 | 19.49 | 24.72 | 2712.03
2.2 | SEINFRA | C1070 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA | m² | 662.36 | 7.5 | 9.51 | 6299.04
2.3 | SEINFRA | C1052 | DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURA DE MADEIRA P/TELHADOS | m² | 95.91 | 21.19 | 26.88 | 2578.06
2.4 | SEINFRA | C1045 | DEMOLIÇÃO DE COBERTURA C/TELHAS CERÂMICAS | m² | 95.91 | 9 | 11.42 | 1095.29
3.0 |  |  | CARGA,TRANSPORTE E DESCARGA DE MATERIAL |  |  |  |  | 527.02
3.1 | SEINFRA | C0702 | CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE | M3 | 20.93 | 19.85 | 25.18 | 527.02
4.0 |  |  | PISOS |  |  |  |  | 7118.23
4.1 | SEINFRA | C1609 | LASTRO DE CONCRETO INCLUINDO PREPARO E LANÇAMENTO | M3 | 3.29 | 451.2 | 572.3 | 1882.87
4.2 | SEINFRA | C4601 | PISO CIMENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR ESP. 2,0 cm | M2 | 109.71 | 37.62 | 47.72 | 5235.36
5.0 |  |  | COBERTA |  |  |  |  | 75192.17
5.1 | SEINFRA | C2200 | RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA | M2 | 1262.7 | 37.2 | 47.18 | 59574.19
5.2 | SEINFRA | C1337 | ESTRUTURA DE MADEIRA P/ TELHA CERÂMICA OU CONCRETO VÃO 7 A 10m(TESOURAS / TERÇAS / CONTRAVENTAMENTOS / FERRAGENS) | M2 | 95.91 | 128.38 | 162.84 | 15617.98
6.0 |  |  | ESQUADRIAS |  |  |  |  | 14153.01
6.1 | SINAPI | 90820 | PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 4 | 269.9 | 342.34 | 1369.36
6.2 | SINAPI | 90822 | PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESP ESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | Un | 11 | 289.56 | 367.28 | 4040.08
6.3 | SINAPI | 90823 | PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | Un | 1 | 304.13 | 385.76 | 385.76
6.4 | SINAPI | 90821 | PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | Un | 1 | 293.01 | 371.65 | 371.65
6.5 | COMPOSIÇÃO | CP-II | ESQUADRIAS DE MADEIRA | M² | 10.45 | 326.16 | 413.7 | 4323.17
6.6 | SEINFRA | C0042 | ALIZAR (GUARNIÇÃO) DE MADEIRA | M | 146.5 | 6.87 | 8.71 | 1276.02
6.7 | SEINFRA | C1361 | FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA | Un | 17 | 110.7 | 140.41 | 2386.97
7.0 |  |  | PINTURA |  |  |  |  | 80392.7
7.1 | SEINFRA | C1280 | ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA | M² | 239.84 | 17.67 | 22.41 | 5374.81
7.2 | SEINFRA | C3425 | PINTURA A ÓLEO PARA FERRO FUNDIDO | M² | 10.08 | 15.85 | 20.1 | 202.61
7.3 | SINAPI | 88487 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃO S. AF_06/2014 | M² | 2487.47 | 9.16 | 11.62 | 28904.4
7.4 | SINAPI | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS | M² | 1945.47 | 11.48 | 14.56 | 28326.04
7.5 | SEINFRA | C1208 | EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA | M² | 621.86 | 12.16 | 15.42 | 9589.08
7.6 | SEINFRA | C1207 | EMASSAMENTO DE PAREDES EXTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA ACRÍLICA | M² | 486.36 | 12.96 | 16.44 | 7995.76
8.0 | [7 empty] | 28023.22
8.1 | SINAPI | 87893 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M² | 662.36 | 4.82 | 6.11 | 4047.02
8.2 | SINAPI | 87530 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M² | 662.36 | 27.21 | 34.51 | 22858.04
8.3 | EMLURB | 11.06.051 | REVESTIMENTO EM PAREDE COM CERAMICA 36X36CM, TIPO A, PEI5, ELIANE,PORTO RICO, SAMARSA, ELIZABETH OU SIMILAR, ASSENTADO COM AR GAMASSA PRE FABRICADA E REJUNTE DA QUARTZOLIT OU SIMILAR (ESPESSURA DA JUNTA DE 6MM) SOBRE EMBOCO PRONTO.ESMALTADA | M2 | 26.04 | 33.85 | 42.94 | 1118.16
9.0 |  |  | ELÉTRICA |  |  |  |  | 11226.69 | 43368.84
9.1 | SEINFRA | C1482 | INTERRUPTOR DUAS TECLAS PARALELO E TOMADA 10A 250V | UN | 15 | 44.77 | 56.79 | 851.85
9.2 | SEINFRA | C1481 | INTERRUPTOR DUAS TECLAS PARALELO 10A 250V | UN | 12 | 19.39 | 24.59 | 295.08
9.3 | SEINFRA | C1638 | LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA (2 X 32)W | UN | 8 | 130.48 | 165.5 | 1324
9.4 | SEINFRA | C1678 | LUMINÁRIA TIPO SPOT SIMPLES C/ LÂMPADA INCANDESCENTE | UN | 32 | 39.17 | 49.68 | 1589.76
9.5 | SEINFRA | C1371 | FIO ISOLADO PVC P/750V 1.5 MM2 | M | 800 | 4.04 | 5.12 | 4096
9.6 | SEINFRA | C1374 | FIO ISOLADO PVC P/750V 2.5 MM2 | M | 500 | 4.84 | 6.14 | 3070
10.0 |  |  | HIDRAULICA E HIDROSANITÁRIA |  |  |  |  | 1662.62
10.1 | SEINFRA | C3598 | LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA S/COLUNA C/TORNEIRA PLÁSTICA E PADRÃO POPULARACESSÓRIOS - | UN | 1 | 189.59 | 240.48 | 240.48
10.2 | SEINFRA | 86916 | TORNEIRA PLÁSTICA 3/4 PARA TANQUE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 3 | 25.1 | 31.84 | 95.52
10.3 | SEINFRA | C0797 | CHUVEIRO PLÁSTICO (INSTALADO) | UN | 2 | 11.03 | 13.99 | 27.98
10.4 | SEINFRA | C0600 | CAIXA DE DESCARGA PLÁSTICA DE SOBREPOR | UN | 8 | 127.98 | 162.33 | 1298.64
11.0 |  |  | LIMPEZA |  |  |  |  | 5520.96
11.1 | COMPOSIÇÃO | CP-VI | LIMPEZA FINAL DA OBRA | M² | 1917 | 2.27 | 2.88 | 5520.96
TOTAL GERAL | [7 empty] | 239363.76
IMPORTA A PLANILHA O VALOR DE: |  |  | 239363.76

## MEMÓRIA DE CÁLCULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE
Obra: |  |  | REFORMA DA ESCOLA OSMUNDO BEZERRA |  |  |  |  | Data: | 13/10/2020
Local: |  |  | DISTRITO DOS GROSSOS, VERDEJANTE ( PE ). | [7 empty] | #REF!
MEMÓRIA DE CÁLCULO
ITEM | FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO P/ AMBIENTE | unid. | compr. | largura | prof. / alt. | taxa | QUANT.
1.0 |  |  | INSTALAÇÃO DE OBRA
1.1 | COMPOSIÇÃO | CP-I | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | m² |  |  |  |  | 6
[5 empty] | 3 | 2 |  | 1 | 6
2.0 |  |  | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS
2.1 | SEINFRA | C1066 | DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO | m² |  |  |  |  | 109.71
|  |  | SALA 01 |  | 7.04 |  | 4.88 | 1 | 34.36
|  |  | SALA 04 |  | 8.44 |  | 4.26 | 1 | 35.95
|  |  | SALA 04/2 |  | 7.35 |  | 5.36 | 1 | 39.4
109.71
2.2 | SEINFRA | C1070 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA | m² |  |  |  |  | 662.36
|  |  | 25% DA PINTURA |  | 662.36 |  |  | 1 | 662.36
2.3 | SEINFRA | C1052 | DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURA DE MADEIRA P/TELHADOS | M2 |  |  |  |  | 95.91
|  |  | HALL DE CIRCULAÇÃO |  | 8.75 |  | 3.25 | 1 | 28.44
|  |  | TRAVESSIA |  | 7.27 |  | 5.94 | 1 | 43.18
|  |  | WC'S |  | 6.88 |  | 3.53 | 1 | 24.29
|  |  | TOTAL | [5 empty] | 95.91
2.4 | SEINFRA | C1045 | DEMOLIÇÃO DE COBERTURA C/TELHAS CERÂMICAS | M2 |  |  |  |  | 95.91
|  |  | HALL DE CIRCULAÇÃO |  | 8.75 |  | 3.25 | 1 | 28.44
|  |  | TRAVESSIA |  | 7.27 |  | 5.94 | 1 | 43.18
|  |  | WC'S |  | 6.88 |  | 3.53 | 1 | 24.29
|  |  | TOTAL | [5 empty] | 95.91
3.0 |  |  | CARGA,TRANSPORTE E DESCARGA DE MATERIAL | [5 empty] | 20.93
3.1 | SEINFRA | C0702 | CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE | M3
|  |  | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO |  | 662.36 | 0.02 |  | 1 | 13.25
|  |  | DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO |  | 109.71 | 0.07 |  | 1 | 7.68
4.0 |  |  | PISOS
4.1 | SEINFRA | C1609 | LASTRO DE CONCRETO INCLUINDO PREPARO E LANÇAMENTO | M3 |  | espessura
|  |  | SALA 01 |  | 7.04 | 0.03 | 4.88 | 1 | 1.03
|  |  | SALA 04 |  | 8.44 | 0.03 | 4.26 | 1 | 1.08
|  |  | SALA 04/2 |  | 7.35 | 0.03 | 5.36 | 1 | 1.18
3.29
4.2 | SEINFRA | C4601 | PISO CIMENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR ESP. 2,0 cm | [5 empty] | 109.71
IGUAL A DEMOLIÇÃO DE PISO.
5.0 |  |  | COBERTA
5.1 | SEINFRA | C2200 | RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA | M2 |  |  |  |  | 1262.7
|  |  | AUDITÓRIO |  | 20.5 |  | 12 | 1 | 246
|  |  | SALA 01/02 |  | 10.4 |  | 10.4 | 1 | 108.16
|  |  | SALA 03 /04/05/07/08/WC'S MASCULINO E FEMININO |  | 42.6 |  | 10.5 | 1 | 447.3
|  |  | DEPÓSITO / WC'S INFATIS MAS. E FEM./ WC DEFICIENTE |  | 1.8 |  | 17.7 | 1 | 31.86
|  |  | SALA 09/TRAVESSIA / SALA 11 |  | 18.8 |  | 10 | 1 | 188
|  |  | COZINHA/ CANTINA /LABOTATÓRIO DE INFORMÁTICA |  | 10.2 |  | 9.5 | 1 | 96.9
|  |  | DIRETORIA/ SALA DOS PROFESSORES/ SECRETARIA E WC'S |  | 17.2 |  | 8.4 | 1 | 144.48
|  |  | TOTAL | [5 empty] | 1262.7
5.2 | SEINFRA | C1337 | ESTRUTURA DE MADEIRA P/ TELHA CERÂMICA OU CONCRETO VÃO 7 A 10m(TESOURAS / TERÇAS / CONTRAVENTAMENTOS / FERRAGENS) | M2 |  |  |  |  | 95.91
|  |  | HALL DE CIRCULAÇÃO |  | 8.75 |  | 3.25 | 1 | 28.44
|  |  | TRAVESSIA |  | 7.27 |  | 5.94 | 1 | 43.18
|  |  | WC'S |  | 6.88 |  | 3.53 | 1 | 24.29
95.91
6.0 |  |  | ESQUADRIAS
6.1 | SINAPI | 90820 | PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN |  |  |  |  | 4 | OK
|  |  | WC Secretaria |  |  |  |  | 1 | 1
|  |  | WC Masculino |  |  |  |  | 3 | 3
6.2 | SINAPI | 90822 | PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESP ESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN |  |  |  |  | 11 | OK
|  |  | Sala 01-04 |  |  |  |  | 4 | 4
|  |  | Sala 07 |  |  |  |  | 1 | 1
|  |  | Sala 11 |  |  |  |  | 1 | 1
|  |  | Sala Travessa |  |  |  |  | 1 | 1
|  |  | Sala 09 |  |  |  |  | 1 | 1
|  |  | Cozinha |  |  |  |  | 2 | 2
|  |  | Sala 06 |  |  |  |  | 1 | 1
6.3 | SINAPI | 90823 | PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN |  |  |  |  | 1 | OK
|  |  | WC Masculino |  |  |  |  | 1 | 1
6.4 | SINAPI | 90821 | PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN |  |  |  |  | 1 | OK
|  |  | Cozinha |  |  |  |  | 1 | 1
6.5 | SINAPI | CP-II | ESQUADRIAS DE MADEIRA | M² |  |  |  |  | 10.45 | OK
|  |  | Janela Sala aula de 1,5m |  | 1.5 |  | 1.1 | 5 | 8.25
|  |  | Janela sala de aula de 1m |  | 1 |  | 1.1 | 2 | 2.2
6.6 | SEINFRA | C0042 | ALIZAR (GUARNIÇÃO) DE MADEIRA | M |  |  |  |  | 146.5 | OK
|  |  | Alizar em Portas e Janelas. Metros |  | 4.9 |  |  | 11 | 53.9
[5 empty] | 4.8 |  |  | 1 | 4.8 |  |  | 4.9
[5 empty] | 4.7 |  |  | 4 | 18.8
[5 empty] | 5 |  |  | 1 | 5
[5 empty] | 1 |  |  | 64 | 64
6.7 | SEINFRA | C1361 | FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA | UN |  |  |  |  | 17 | OK
|  |  | Portas |  |  |  |  | 17 | 17
7.0 |  |  | PINTURA | [6 empty] | OK
7.1 | SEINFRA | C1280 | ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA | M² | área |  |  |  | 239.84 | OK
Pintura de Portas e Janelas
|  |  | Área das portas 60 cm |  | 1.26 |  | 2 | 18 | 45.36
|  |  | Área das portas 70 cm |  | 1.47 |  | 2 | 1 | 2.94
|  |  | Área das portas 80 cm |  | 1.68 |  | 2 | 15 | 50.4
|  |  | Área das portas 90 cm |  | 1.89 |  | 2 | 3 | 11.34
|  |  | Área das Janelas 1,5mx1,1m |  | 1.65 |  | 2 | 26 | 85.8
|  |  | Área das Janelas 1,0mx1,0m |  | 1 |  | 2 | 10 | 20
|  |  | Área das Janelas 2,0mx1,0m |  | 2 |  | 2 | 6 | 24
7.2 | SEINFRA | C3425 | PINTURA A ÓLEO PARA FERRO FUNDIDO | M² |  |  |  |  | 10.08 | OK
|  |  | Biblioteca |  | 0.8 |  | 2.1 | 2 | 3.36
|  |  | Sala de Atendimento |  | 0.8 |  | 2.1 | 2 | 3.36
|  |  | Grade de Ferro Cozinha |  | 0.8 |  | 2.1 | 2 | 3.36
7.3 | SINAPI | 88487 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃO S. AF_06/2014 | M² |  |  |  |  | 2487.47 | OK
PINTURA INTERNA
|  |  | SALA 01 |  | 7.04 | 3.3 |  | 2 | 46.46
|  |  | EMPENA |  | 4.88 | 3.3 |  | 2 | 32.21
|  |  | SALA ESPECIAL |  | 3.5 | 2.7 |  | 2 | 18.9
[5 empty] | 7.04 | 2.7 |  | 2 | 38.02
|  |  | TETO |  | 7.04 | 3.5 |  | 1 | 24.64
|  |  | SALA 02 |  | 8.48 | 3.45 |  | 2 | 58.51
[5 empty] | 7.02 | 3.45 |  | 2 | 48.44
|  |  | EMPENA |  | 0.55 | 8.48 |  | 2 | 9.33
|  |  | SALA 03 |  | 8.85 | 3.08 |  | 2 | 54.52
[5 empty] | 8.21 | 3.08 |  | 2 | 50.57
[5 empty] | 8.21 |  |  | 2 | 0
|  |  | EMPENA |  | 0.92 | 8.21 |  | 2 | 15.11
|  |  | SALA 04 |  | 4.26 | 2.8 |  | 2 | 23.86
[5 empty] | 8.44 | 2.8 |  | 2 | 47.26
|  |  | EMPENA |  | 1.1 | 8.44 |  | 2 | 18.57
|  |  | SALA 05 |  | 8.44 | 2.9 |  | 2 | 48.95
[5 empty] | 4.3 | 2.9 |  | 2 | 24.94
|  |  | EMPENA |  | 1.1 | 8.44 |  | 2 | 18.57
|  |  | SALA 06 |  | 7.7 | 2.9 |  | 2 | 44.66
[5 empty] | 8.45 | 2.9 |  | 2 | 49.01
|  |  | EMPENA |  | 1.15 | 8.45 |  | 2 | 19.44
|  |  | SALA 07 |  | 8.4 | 2.9 |  | 2 | 48.72
[5 empty] | 7.03 | 2.9 |  | 2 | 40.77
|  |  | EMPENA |  | 1.15 | 8.4 |  | 2 | 19.32
|  |  | SALA 08 |  | 7.35 | 3.64 |  | 1 | 26.75
[5 empty] | 7.35 | 2.9 |  | 1 | 21.32
[5 empty] | 5.36 | 5.54 |  | 2 | 59.39
|  |  | WC FEMININO |  | 6.88 | 1 |  | 2 | 13.76
[5 empty] | 3.53 | 1 |  | 2 | 7.06
|  |  | EMPENA |  | 0.9 | 6.38 |  | 2 | 11.48
|  |  | WC MASCULINO |  | 3.35 | 1 |  | 2 | 6.7
[5 empty] | 7.04 | 1 |  | 2 | 14.08
[5 empty] | 0.9 | 7.04 |  | 2 | 12.67
|  |  | CIRCULAÇÃO 03-08/ WC'S |  | 44 | 3.35 |  | 1 | 147.4
|  |  | PILARES |  | 2.82 | 1.15 |  | 12 | 38.92
|  |  | HALL CIRCULAÇÃO |  | 8.75 | 3.25 |  | 2 | 56.88
|  |  | EMPENA |  | 0.8 | 8.75 |  | 2 | 14
[5 empty] | 3 | 3.25 |  | 2 | 19.5
|  |  | CIRCULAÇÃO WC'S INFANTIS/DEPOSITO |  | 15 | 2.75 |  | 1 | 41.25
[5 empty] | 1 | 1.7 |  | 5 | 8.5
[5 empty] | 10.1 | 0.56 |  | 2 | 11.31
[5 empty] | 3.3 | 0.56 |  | 2 | 3.7
|  |  | SALA 09 |  | 6 | 2.8 |  | 2 | 33.6
[5 empty] | 7.24 | 2.8 |  | 2 | 40.54
[5 empty] | 0.9 | 7.24 |  | 2 | 13.03
|  |  | SALA TRAVESSIA |  | 5.9 | 2.85 |  | 2 | 33.63
[5 empty] | 7.27 | 2.85 |  | 2 | 41.44
[5 empty] | 0.9 | 7.27 |  | 2 | 13.09
|  |  | SALA |  | 6.15 | 2.85 |  | 2 | 35.06
[5 empty] | 7.25 | 2.85 |  | 2 | 41.33
[5 empty] | 0.9 | 7.25 |  | 2 | 13.05
|  |  | CIRCULAÇÃO SALA 09/TRAVESSIA/11 |  | 1.65 | 2.9 |  | 1 | 4.79
[5 empty] | 18.42 | 2.9 |  | 1 | 53.42
[5 empty] | 0.75 | 2.3 |  | 5 | 8.63
[5 empty] | 18.42 | 0.65 |  | 1 | 11.97
|  |  | LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA |  | 8.27 | 2.52 |  | 2 | 41.68
[5 empty] | 5 | 2.52 |  | 2 | 25.2
|  |  | TETO |  | 8.27 | 5 |  | 1 | 41.35
|  |  | DEPOSITO CANTINA |  | 2.57 | 2.77 |  | 2 | 14.24
[5 empty] | 4 | 2.77 |  | 2 | 22.16
|  |  | TETO |  | 2.57 | 4 |  | 1 | 10.28
|  |  | COZINHA |  | 4 | 2.77 |  | 2 | 22.16
[5 empty] | 5.55 | 2.77 |  | 2 | 30.75
|  |  | REFEITÓRIO |  | 8.75 | 3.5 |  | 1 | 30.63
[5 empty] | 8.5 | 3.5 |  | 1 | 29.75
[5 empty] | 5.8 | 0.7 |  | 2 | 8.12
[5 empty] | 1 | 2.8 |  | 1 | 2.8
|  |  | CIRCULAÇÃO SALA 01/02 |  | 17.5 | 3.5 |  | 1 | 61.25
|  |  | PILARES |  | 0.95 | 2.5 |  | 5 | 11.88
|  |  | SALA DE PROFESSORES |  | 5 | 3.37 |  | 2 | 33.7
[5 empty] | 3.5 | 3.35 |  | 2 | 23.45
[5 empty] | 5 | 3.5 |  | 1 | 17.5
|  |  | HALL DE ENTRADA |  | 4.07 | 3.2 |  | 1 | 13.02
[5 empty] | 5.55 | 3.4 |  | 1 | 18.87
[5 empty] | 3.55 | 3 |  | 1 | 10.65
|  |  | PILARES |  | 1.15 | 2.1 |  | 2 | 4.83
[5 empty] | 1.75 | 1.2 |  | 1 | 2.1
[5 empty] | 5.53 | 1 |  | 1 | 5.53
|  |  | SECRETARIA |  | 3.97 | 3.4 |  | 2 | 27
[5 empty] | 4 | 3.4 |  | 2 | 27.2
|  |  | TETO |  | 3.97 | 4 |  | 1 | 15.88
|  |  | FRETE DIRETORIA / SECRETARIA / SALA DOS PROFESSORES. |  | 6.4 | 3.4 |  | 1 | 21.76
|  |  | CIRCULAÇAO DOS BANHEIROS |  | 7 | 3.4 |  | 1 | 23.8
|  |  | WC'S MASCULINO / FEMININO |  | 5.8 | 1.5 |  | 2 | 17.4
|  |  | TETO |  | 2.2 | 1.4 |  | 2 | 6.16
|  |  | PAREDE DO BEBEDOURO |  | 5.5 | 3.27 |  | 1 | 17.99
|  |  | PILARES |  | 1.05 | 2.1 |  | 3 | 6.62
[5 empty] | 1.3 | 2.6 |  | 1 | 3.38
[5 empty] | 3.75 | 2.5 |  | 3 | 28.13
[5 empty] | 12.4 | 1 |  | 1 | 12.4
[5 empty] | 2.75 | 2.5 |  | 1 | 6.88
|  |  | AUDITÓRIO |  | 4 | 3 |  | 9 | 108
[5 empty] | 2.76 | 3.45 |  | 2 | 19.04
[5 empty] | 2.3 | 3.1 |  | 2 | 14.26
[5 empty] | 1.5 | 10 |  | 2 | 30
[5 empty] | 10 | 3.3 |  | 2 | 66
|  |  | TOTAL | [5 empty] | 2592.83
DESCONTOS
|  |  | SALA 01 |  | 1.6 | 1 |  | 1 | 1.6
[5 empty] | 0.8 | 2.1 |  | 1 | 1.68
|  |  | SALA ESPECIAL |  | 0.9 | 2.1 |  | 1 | 1.89
[5 empty] | 1.6 | 1.1 |  | 1 | 1.76
|  |  | SALA 02 |  | 1.6 | 1.1 |  | 2 | 3.52
[5 empty] | 0.8 | 2.1 |  | 1 | 1.68
|  |  | SALA 03 |  | 0.8 | 2.1 |  | 1 | 1.68
[5 empty] | 1.6 | 1.2 |  | 2 | 3.84
|  |  | SALA 04 |  | 0.8 | 2.1 |  | 1 | 1.68
[5 empty] | 1.5 | 1 |  | 1 | 1.5
[5 empty] | 1.2 | 1 |  | 1 | 1.2
|  |  | SALA 05 |  | 1.2 | 1 |  | 1 | 1.2
[5 empty] | 1.5 | 1 |  | 1 | 1.5
[5 empty] | 0.8 | 2.1 |  | 1 | 1.68
|  |  | SALA 06 |  | 1.5 | 1.1 |  | 4 | 6.6
[5 empty] | 0.8 | 2.1 |  | 1 | 1.68
|  |  | SALA 07 |  | 1.5 | 1.1 |  | 4 | 6.6
[5 empty] | 0.8 | 2.1 |  | 1 | 1.68
|  |  | SALA 08 |  | 0.8 | 2.1 |  | 1 | 1.68
[5 empty] | 1 | 1 |  | 3 | 3
|  |  | CIRCULAÇÃO 03-08/ WC´S |  | 0.8 | 2.1 |  | 7 | 11.76
[5 empty] | 1 | 1 |  | 3 | 3
[5 empty] | 1.5 | 1 |  | 6 | 9
|  |  | SALA 09 |  | 0.8 | 2.1 |  | 1 | 1.68
[5 empty] | 2 | 1 |  | 2 | 4
|  |  | TRAVESSIA |  | 0.8 | 2.1 |  | 1 | 1.68
[5 empty] | 2 | 1 |  | 2 | 4
|  |  | SALA 11 |  | 0.8 | 2.1 |  | 1 | 1.68
[5 empty] | 2 | 1 |  | 2 | 4
|  |  | CISRCULAÇÃO 09/TRAVESSIA/11 |  | 0.8 | 2.1 |  | 3 | 5.04
|  |  | LAB. INFORMÁTICA |  | 1.1 | 1 |  | 4 | 4.4
[5 empty] | 0.8 | 2.1 |  | 1 | 1.68
|  |  | SALA DOS PROFESSORES |  | 1.2 | 1.1 |  | 2 | 2.64
[5 empty] | 0.8 | 2.1 |  | 1 | 1.68
|  |  | PAREDE DO BEBEDOURO |  | 0.7 | 2.1 |  | 1 | 1.47
|  |  | TOTAL | [5 empty] | 105.36
|  |  | TOTAL C/ DESCONTOS | [5 empty] | 2487.47
7.4 | SINAPI | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M² |  |  |  |  | 1945.47
PINTURA EXTERNA
|  |  | Muro Exterior Frente |  | 56.7 | 2.5 |  | 2 | 283.5
|  |  | Muro Lado Direito |  | 42.1 | 2.1 |  | 2 | 176.82
|  |  | MURO FRENTE SALA 09/ TRAVESSIA / 011 |  | 19.05 | 2.51 |  | 1 | 47.82
|  |  | MURO FUNDOS SALA 09 /TRAVESSIA/ 11 |  | 19.05 | 2.45 |  | 1 | 46.67
|  |  | FUNDOS DAS SALA 09 /TRAVESSIA / 11 |  | 18.4 | 3 |  | 1 | 55.2
|  |  | LATERAL DA SALA 09 |  | 7.5 | 3 |  | 1 | 22.5
[5 empty] | 3.25 | 1 |  | 1 | 3.25
|  |  | FRENTE WC'S INFANTIS |  | 17.3 | 1 |  | 1 | 17.3
[5 empty] | 3 | 3 |  | 1 | 9
|  |  | MURO FRENTE WC'S INFANTIS |  | 27.6 | 2.87 |  | 1 | 79.21
|  |  | FUNDO DAS SALAS 03/04/05/06/07 |  | 33.7 | 2.45 |  | 1 | 82.57
|  |  | MURO DE CONTORNO LAB. INFORMÁTICA |  | 8.68 | 2.15 |  | 1 | 18.66
[5 empty] | 18 | 2.3 |  | 1 | 41.4
|  |  | LAB. INFORMÁTICA/ DEPOSITO/ COZINHA |  | 15.2 | 2.9 |  | 2 | 88.16
|  |  | FUNDOS DEPOSITO /COZINHA |  | 8.5 | 3 |  | 2 | 51
|  |  | MURO LADO OESTE INTERNO PROX.CX D'ÁGUA |  | 42.6 | 2.35 |  | 1 | 100.11
|  |  | LADO DE FORA |  | 43 | 2.15 |  | 1 | 92.45
|  |  | FUNDOS SALA 01/ESPECIAL/02 |  | 26.1 | 3.5 |  | 1 | 91.35
|  |  | LATERAL SALA 01 |  | 7.6 | 3.78 |  | 1 | 28.73
|  |  | CONTORNO DA CALÇADA SALA 01 |  | 18.2 | 0.8 |  | 1 | 14.56
|  |  | FUNDO DAS SALAS DOS PROFESSORES/ SECRETARIA |  | 7.5 | 2.8 |  | 1 | 21
|  |  | SECRETARIA |  | 10.5 | 3.65 |  | 1 | 38.33
|  |  | FRENTE SECRETARIA / DIRETORIA /SALA DOS PROFESSORES |  | 10.2 | 3.65 |  | 1 | 37.23
|  |  | AUDITÓRIO |  | 10.2 | 4.78 |  | 2 | 97.51
|  |  | LATERAL SUP. AUDITÓRIO |  | 14 | 0.6 |  | 2 | 16.8
|  |  | MURO LADO LESTE (ESCADARIA DA QUADRA) |  | 32.6 | 2.8 |  | 1 | 91.28
|  |  | LATERAL WC'MASCULINO |  | 10.1 | 3 |  | 1 | 30.3
|  |  | ESCARARIA (TINTA CONCRETO) |  | 5.5 | 43 |  | 1 | 236.5
[5 empty] | 4.6 | 8 |  | 1 | 36.8
[5 empty] | 4.7 | 9.2 |  | 1 | 43.24
[5 empty] | 9.7 | 3 |  | 1 | 29.1
2028.35
DESCONTOS
|  |  | FUNDOS SALA 09/ TRAVESSIA / 11 |  | 2 | 1 |  | 6 | 12
|  |  | FUNDOS SALA 03/04/05/06/07 |  | 1.51 | 1 |  | 8 | 12.08
|  |  | LAB. INF/ DEPOSITO /COZINHA |  | 5.8 | 2.1 |  | 2 | 24.36
|  |  | SECRETARIA |  | 3.5 | 2.1 |  | 1 | 7.35
[5 empty] | 1.47 | 2.1 |  | 1 | 3.09
[5 empty] | 3.81 | 2.1 |  | 3 | 24
|  |  | TOTAL | [5 empty] | 82.88
|  |  | TOTAL C/ DESCONTOS | [5 empty] | 1945.47
| SEINFRA | C1208 | EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA | M² |  |  |  |  | 621.86
25% DE 2487,47
| SEINFRA | C1207 | EMASSAMENTO DE PAREDES EXTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA ACRÍLICA | M² |  |  |  |  | 486.36
25% DE 1945,47
8.0 |  |  | REVESTIMENTO
8.1 | SINAPI | 87893 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M² |  |  |  |  | 662.36
|  |  | Arquibancada |  | 45 |  | 0.9 |  | 40.5
|  |  | Para emassamento |  | 621.86 |  |  | 1 | 621.86
8.2 | SINAPI | 87530 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M² |  |  |  |  | 662.36
|  |  | Arquibancada |  | 45 |  | 0.9 |  | 40.5
|  |  | Para emassamento |  | 621.86 |  |  | 1 | 621.86
8.3 | ENLURB | 11.06.051 | REVESTIMENTO EM PAREDE COM CERAMICA 36X36CM, TIPO A, PEI5, ELIANE,PORTO RICO, SAMARSA, ELIZABETH OU SIMILAR, ASSENTADO COM AR GAMASSA PRE FABRICADA E REJUNTE DA QUARTZOLIT OU SIMILAR (ESPESSURA DA JUNTA DE 6MM) SOBRE EMBOCO PRONTO.ESMALTADA | M2 |  |  |  |  | 26.04
|  |  | WC'S INFANTIS |  | 8.4 | 1.55 |  | 2 | 26.04
9.0 |  |  | ELÉTRICA
9.1 | SEINFRA | C1482 | INTERRUPTOR DUAS TECLAS PARALELO E TOMADA 10A 250V | UN |  |  |  |  | 15
|  |  | salas diversas |  | 1 |  |  | 15 | 15
9.2 | SEINFRA | C1481 | INTERRUPTOR DUAS TECLAS PARALELO 10A 250V | UN |  |  |  |  | 12
|  |  | salas diversas |  | 1 |  |  | 12 | 12
9.3 | SEINFRA | C1638 | LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA (2 X 32)W | UN |  |  |  |  | 8
|  |  | sala 11 |  | 1 |  |  | 6 | 6
|  |  | circulação |  | 1 |  |  | 2 | 2
9.4 | SEINFRA | C1678 | LUMINÁRIA TIPO SPOT SIMPLES C/ LÂMPADA INCANDESCENTE | UN |  |  |  |  | 32
|  |  | sala 01 |  | 1 |  |  | 1 | 1
|  |  | sala 02 |  | 1 |  |  | 2 | 2
|  |  | sala 03 |  | 1 |  |  | 2 | 2
|  |  | sala 04 |  | 1 |  |  | 1 | 1
|  |  | sala 05 |  | 1 |  |  | 1 | 1
|  |  | sala 06 |  | 1 |  |  | 2 | 2
|  |  | sala 07 |  | 1 |  |  | 2 | 2
|  |  | wc feminino |  | 1 |  |  | 1 | 1
|  |  | wc masculino |  | 1 |  |  | 1 | 1
|  |  | sala 09 |  | 1 |  |  | 2 | 2
|  |  | travessia |  | 1 |  |  | 2 | 2
|  |  | auditorio |  | 1 |  |  | 15 | 15
9.5 | SEINFRA | C1371 | FIO ISOLADO PVC P/750V 1.5 MM2 | M |  |  |  |  | 800
|  |  | locai diversos |  | 1 |  |  | 800 | 800
9.6 | SEINFRA | C1374 | FIO ISOLADO PVC P/750V 2.5 MM2 | M |  |  |  |  | 500
|  |  | locais diversos |  | 1 |  |  | 500 | 500
10.0 |  |  | HIDRAULICA E HIDROSANITÁRIA
10.1 | SEINFRA | C3598 | LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA S/COLUNA C/TORNEIRA PLÁSTICA E PADRÃO POPULARACESSÓRIOS - | UN |  |  |  |  | 1
|  |  | wc masculino |  | 1 |  |  | 1 | 1
10.2 | SEINFRA | 86916 | TORNEIRA PLÁSTICA 3/4 PARA TANQUE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN |  |  |  |  | 3
|  |  | wc masculino |  | 1 |  |  | 2 | 2
|  |  | wc feminino |  | 1 |  |  | 1 | 1
10.3 | SEINFRA | C0797 | CHUVEIRO PLÁSTICO (INSTALADO) | UN |  |  |  |  | 2
|  |  | wc masculino |  | 1 |  |  | 1 | 1
|  |  | wc feminino |  | 1 |  |  | 1 | 1
10.4 | SEINFRA | C0600 | CAIXA DE DESCARGA PLÁSTICA DE SOBREPOR | UN |  |  |  |  | 8
|  |  | wc masculino |  | 1 |  |  | 4 | 4
|  |  | wc feminino |  | 1 |  |  | 4 | 4
11.0 |  |  | SERVIÇOS FINAIS | [5 empty] | 1917
11.1 | COMPOSIÇÃO | CP-VI | LIMPEZA FINAL DA OBRA | M² | 42.6 | 45 |  | 1 | 1917

## COMPOSIÇÃO C DES (3)
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS C/ DESONERAÇÃO
Empreendimento:
REFORMA DA ESCOLA OSMUNDO BEZERRA
Localização:
DISTRITO DOS GROSSOS, VERDEJANTE ( PE ).
Responsável Técnico/ CREA:
DGILSON FERREIRA GONDIM - CREA -PE 1817136593
Agente promotor:
PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE - PE
ITEM | FONTE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS |  |  |  | UND
1.1 | COMPOSIÇÃO | CP-I | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO |  |  |  | M²
|  |  |  | REFERÊNCIA: |  | SINAPI 12/2019 E SINAPI 05/2020
ITEM | FONTE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO DA COMPOSIÇÃO | UNID. | QUANT. | CUSTO UNITÁRIO (R$) | CUSTO TOTAL (R$)
C02 | TABELA | RAMPA DE ACESSIBILIDADE (1,20X4,40M)
1 | SINAPI | 4417 | SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | 1 | 2.52 | 2.52
2 | SINAPI | 4491 | PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | 4 | 5.91 | 23.64
3 | SINAPI | 4813 | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M | M2 | 1 | 300 | 300
4 | SINAPI | 5075 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) | KG | 0.11 | 11.85 | 1.3035
5 | SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2 | 14.32 | 28.64
6 | SINAPI | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 17.55 | 17.55
7 | SINAPI | 94962 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | M3 | 0.01 | 250.97 | 2.5097
|  |  | TOTAL GERAL S/BDI |  |  |  | 376.16
ITEM | FONTE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS |  |  |  | UND
6.5 | COMPOSIÇÃO | CP-II | ESQUADRIAS DE MADEIRA |  |  |  | M²
|  |  |  | REFERÊNCIA: |  | SEINFRA 026.1 E SINAPI 03/2020
ITEM | FONTE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO DA COMPOSIÇÃO | UNID. | QUANT. | CUSTO UNITÁRIO (R$) | CUSTO TOTAL (R$)
1 | SINAPI | 88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2.5 | 14.76 | 2.52
2 | SINAPI | 88261 | CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2.5 | 16.76 | 23.64
3 | SEINFRA | I1495 | MADEIRA (PEROBA) | M3 | 0.04 | 2922.83 | 300
|  |  | TOTAL GERAL S/BDI |  |  |  | 326.16
ITEM | FONTE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS |  |  |  | UND
11.1 | COMPOSIÇÃO | CP-VI | LIMPEZA FINAL DA OBRA |  |  |  | M²
|  |  |  | REFERÊNCIA: |  | SINAPI 03/2020
ITEM | FONTE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO DA COMPOSIÇÃO | UNID. | QUANT. | CUSTO UNITÁRIO (R$) | CUSTO TOTAL (R$)
1 | SINAPI | 3 | ACIDO MURIATICO, DILUICAO 10% A 12% PARA USO EM LIMPEZA | L | 0,0500000 | 5.31 | 0.2655
2 | SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,1400000 | 14.32 | 2.0048
|  |  | TOTAL GERAL S/BDI |  |  |  | 2.27

## BDI
PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE BDI
AGENTE PROMOTOR/FINANCEIRO : |  |  | OBRA: REFORMA DA ESCOLA OSMUNDO BEZERRA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE
DATA: |  |  | 2020-10-13
ENDEREÇO: |  |  | DISTRITO DOS GROSSOS, VERDEJANTE ( PE ).
DESPESAS INDIRETAS |  |  |  | CÁLCULO DO BDI
TIPO | DESCRIÇÃO | TAXA (%)
AC | Administração Central | 3 |  | BDI | = | (1 + AC) | x | (1 + R) | x | (1 + SG) | x | (1 + L) | x | (1 + DF) | - | 1
R | Riscos | 1.27 | [7 empty] | (1 - I)
SG | Seguro e Garantia | 0.8
BENEFÍCIOS |  |  |  | BDI = | ( | 1.03 | ) ( | 1.0127 | ) ( | 1.008 | ) ( | 1.0716 | ) ( | 1.0059 | ) | -1
TIPO | DESCRIÇÃO | TAXA (%) | [5 empty] | ( 1 | - | 0.1065 | )
L | Lucro | 7.16
IMPOSTOS | [5 empty] | BDI | = | 1.1334 | - | 1
TIPO | DESCRIÇÃO | TAXA (%) | [5 empty] | 0.8935
a | COFINS | 3
b | PIS | 0.65 |  |  |  | BDI | = | 1.2684 | - | 1
c | ISS | 2.5
d | CPRB (c/ des.) | 4.5 |  |  |  | BDI | = | 26.84%
Σ IMPOSTOS (I) = (a + b + c + d) |  | 10.65
DESPESAS FINANCEIRAS
TIPO | DESCRIÇÃO | TAXA (%)
DF | Despesas Financeiras | 0.59
OBSERVAÇÕES:
I – O percentual total apurado do BDI deverá incidir de forma direta sobre o somatório dos custos totais de cada serviço.
II - A inserção da CPRB decorre das alterações promovidas pela lei n.º 12.844/2013, conforme orientação do Acórdão TCU n.º 2.293/2013 – Plenário. A nova sistemática de recolhimento da contribuição previdenciária poderá impactar as taxas de BDI mediante a majoração do percentual correspondente a 2% sobre o preço total da obra, em substituição à contribuição previdenciária patronal de 20% prevista nos encargos sociais. Nos orçamentos de obras públicas, somente se aplicará durante os períodos de sua vigência legal e depende do enquadramento da obra e das empresas contratadas nas respectivas atividades econômicas expressamente citadas na legislação.

## CRONOG
Cronograma Físico-Financeiro
Agente promotor/executor
Prefeitura Municipal de Verdejante
Nome do empreendimento
REFORMA DA ESCOLA OSMUNDO BEZERRA
Item | Discriminação dos serviços |  | Peso (%) | Valor das obras/serviços (R$) | Mês 01 |  | Mês 02 |  | Mês 03
[5 empty] | Concedente R$ | % | Concedente R$ | % | Concedente R$ | % | 7118.24
14153.01
18798.04
1 | INSTALAÇÃO DE OBRA |  | 1.2% | 2862.72 | 2862.72 | 100% |  |  |  |  | 56274.89 | 24117.81
2 | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS |  | 5.3% | 12684.42 | 12684.42 | 100%
3 | CARGA,TRANSPORTE E DESCARGA DE MATERIAL |  | 0.22% | 527.02 | 527.02 | 100%
4 | PISOS |  | 2.97% | 7118.23 | 3559.12 | 50% | 3559.12 | 50%
5 | COBERTA |  | 31.41% | 75192.17 | 37596.09 | 50% | 18798.04 | 25% | 18798.04 | 25%
6 | ESQUADRIAS |  | 5.91% | 14153.01 | 2830.6 | 20% | 4245.9 | 30% | 7076.51 | 50%
7 | PINTURA |  | 33.59% | 80392.7 | 24117.81 | 30% | 24117.81 | 30% | 32157.08 | 40%
8 | REVESTIMENTO |  | 11.71% | 28023.22 | 19616.25 | 70% | 8406.97 | 30%
9 | ELÉTRICA |  | 4.69% | 11226.69 |  |  | 5613.35 | 50% | 5613.35 | 50%
10 | HIDRAULICA E HIDROSANITÁRIA |  | 0.69% | 1662.62 |  |  | 1662.62 | 100%
11 | LIMPEZA |  | 2.31% | 5520.96 |  |  |  |  | 5520.96 | 100%
Total simples |  |  | 100% | 239363.76 | 103794.03 | 43.36% | 66403.81 | 27.74% | 69165.94 | 28.9%
Total acumulado |  |  | 100 |  | 103794.03 | 43.36% | 170197.84 | 71.1% | 239363.76 | 100%
|  | 0.43362 | 0.27742 | #REF! | #REF! | #REF!